## Obras
ID SIMO | Nº SICONV | Data da Informação | UG | Estágio Atual | Status | Município | Macrorregião | Localidade | Nome da Ação | TIPOLOGIA | Consumo Per Capta (l/hab.dia) | CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO SISTEMA | POPULAÇÃO ESTIMADA A SER ATENDIDA | Nº Ligações Total | Poços (unid) | Vazão Total dos Poços (l/s) | Adução (m) | EEA (l/s) | Vazão Total ETAs (l/s) | Reservatório Total (m3) | Total de Rede de Distribuição (m) | Chafariz (unid) | % Execução | Valor Global | Fonte de Recursos
10650 | N.A. | 2023-11-17 | SEFIR | ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | ALAGOINHA DO PIAUÍ | Semiárido | SERRINHA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 237 |  | 1 | 0.32986 | 15 |  |  | 5 |  | 1 | 0.00% | 160916.02 | -
10277 | N.A. | 2023-11-17 | SAF | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | ALTOS | Litorânea + Meio Norte | ASSENTAMENTO GRANDE VITÓRIA E NOVO HORIZONTE | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DE ALTOS - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | [12 empty] | 86.34% | 316487.17 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL / Recursos de Operações de Crédito
11425 | N.A. | 2023-11-17 | SEFIR | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | ANÍSIO DE ABREU | Semiárido | JACURUTU E SISTEMA UNIFICADO: BARREIRO DOS DOUCAS, BAIXÃO DA PARNADEMA E BAIXÃO DA GAMELEIRA | AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DE ANÍSIO DE ABREU - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 13275 |  |  | 50 | 1578 | 0 | 40.31% | 1747234 | Recursos de Operações de Crédito
10967 | N.A. | 2023-11-17 | SADA | CONTRATADA | Em desenvolvimento | ANÍSIO DE ABREU | Semiárido | ANÍSIO DE ABREU | RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU - PI | BARRAGEM | [12 empty] | 66.67% | 893571.15 | Recursos de Operações de Crédito
11339 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | EM LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | BARRAS | Litorânea + Meio Norte | LOCALIDADE CRUZETA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRAS - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 55 |  | 1 | 0.076389 | 20 |  |  | 10 |  | 1 | 0% | R$ 261.839,96 | -
11283 | N.A. | 2023-11-17 | IAEPI | EM LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | BARREIRAS DO PIAUÍ | Cerrado | LOCALIDADES AVENIDA, BARRA DO RIACHO/SANTA TERESA, PRATA E FLOR DO TEMPO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - PI | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA |  |  |  |  | 3 |  | 35 |  |  | 25 | 5863 | 1 | 0 | R$ 954.945,00 | -
N.A. | 895710/2019 | 2023-12-06 | CODEVASF | EM ANDAMENTO | Não Informado | BOM JESUS | Cerrado | BOM JESUS | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PI | POÇO | 120 |  |  | 80 |  | 4.1667 |  |  |  | Não Informado |  |  | Não Informado | 484965.48
N.A. | 806596/2014 | 2023-12-06 | CODEVASF | EM ANDAMENTO | Não Informado | BETÂNIA DO PIAUÍ | Semiárido | LOCALIDADE JUZEIRO GRANDE | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI | CHAFARIZ | 120 |  |  |  |  | 1.3889 |  |  |  | Não Informado |  |  | Não Informado | 282000
7940 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | EM EXECUÇÃO | Paralisado com Termo | CAMPO MAIOR | Litorânea + Meio Norte | BARRAGEM DO EMPAREDADO | ACOMPANHAMENTO, ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI | BARRAGEM | [12 empty] | 67.68% | 367000 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL / Recursos de Operações de Crédito
9738 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | ENCERRADA | Concluído | BREJO DO PIAUÍ | Cerrado | BOM LUGAR | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENDO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ - PI | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 120 |  | 324 | 81 |  | 0.45 | 20 |  |  | 10 | 3373 |  | 92.57% | 323102.44 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL / Recursos de Operações de Crédito
10667 | N.A. | 2023-11-17 | SEFIR | ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | CAMPO GRANDE DO PIAUÍ | Semiárido | PATUÁ E SERRA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 150 |  | 2 | 0.20833 | 30 |  |  | 20 |  | 2 | 33.33% | 157886.49 | -
11710 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | CARACOL | Semiárido | CARACOL | RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE CARACOL - PI | BARRAGEM | Não Informada |  |  | Não Informada |  | Não Informada |  |  |  | Não Informada |  |  | 0% | R$ 1.531.546,54 | -
10740 | N.A. | 2023-11-17 | SEFIR | ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | CANTO DO BURITI | Cerrado | PATUÁ E SERRA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 90 |  | 2 | 0.20833 | 24 |  |  | 20 |  | 2 | 33.33% | 303437.03 | -
10152 | N.A. | 2023-11-17 | IDEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | CURIMATÁ | Cerrado | COMUNIDADES DA BARRAGEM ALGODÕES II | CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM (PSB) E DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ - PI | BARRAGEM | [12 empty] | 21.59% | 895665.73 | Recursos de Operações de Crédito
11210 | N.A. | 2023-11-17 | IAEPI | ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA ELABORAÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DO PROJETO | Em desenvolvimento | CORONEL JOSÉ DIAS | Semiárido | LOCALIDADE BENDOR I | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS - PI | BARRAGEM | PROCURAR PROCESSO SEI Nº 00226.000282/2023-03 - SIMO Nº 10776 Projeto Básico - SEI Nº 010179818 https://sei.pi.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?iI3OtHvPArITY997V09rhsSkbDKbaYSycOHqqF2xsM0IaDkkEyJpus7kCPb435VNEAb16AAxmJKUdrsNWVIqQ7fOr6Rs90mDc0LFaNzxnXGySeW5g_RRAVQzRrWV_b-G | [11 empty] | 0% | R$ 697.236,13
10674 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | DIRCEU ARCOVERDE | Semiárido | LOCALIDADES RIACHO DO MEIO E LAGOA DA ONÇA | IMPLANTAÇÃO DE DOIS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DIRCEU ARCOVERDE - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 220 |  | 2 | 0.30556 | 40 |  |  | 20 |  | 2 | 37.46% | 253099.16 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
766 | N.A. | 2023-11-17 | IDEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | DOM INOCÊNCIO | Semiárido | DOM INOCÊNCIO | ADUTORA PADRE LIRA - AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES - CONVÊNIO 673792 - NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 89.78% | 20122207.93 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL / RECURSOS DE CONVÊNIO / Recursos de Operações de Crédito
749 | N.A. | 2023-11-17 | IDEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | DOM INOCÊNCIO | Semiárido | DOM INOCÊNCIO | ADUTORA PADRE LIRA - OBRAS CIVIS E SERVIÇOS - CONVÊNIO 673792 - NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA |  | As elevatórias são: EB0 - 18,37 l/s de vazão e potência de 75CV; EB1 - 17,50 l/s de vazão e potência de 100CV; EB2 - 17,50 de vazão e potência de 100CV. | O empreendimento beneficiará diretamente 20.000 habitantes e indiretamente 20.000 habitantes, totalizando uma população beneficiada de 40.000 pessoas. |  | N/A |  | 50000 | 40 | 20 | 712 | N/A | N/A | 56.73% | 7448986.59 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL / RECURSOS DE CONVÊNIO / Recursos de Operações de Crédito
11543 | N.A. | 2023-11-17 | SECID | EM LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | DOM INOCÊNCIO | Semiárido | DOM INOCÊNCIO | EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, COM UMA EXTENSÃO TOTAL DE 220,00 M, DA RUA MACAMBIRA NO TRECHO SOBRE O RIACHO NOVO COM A IMPLANTAÇÃO DE UM BUEIRO QUÍNTUPLO CAPEADO NO MUNICÍPIO DE DOM INOCÊNCIO - PI | DRENAGEM | [12 empty] | 0% | R$ 707.096,83 | -
9381 | N.A. | 2023-11-17 | IAEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | CURIMATÁ | Cerrado | LOCALIDADE ESTREITO, GROSSOS, TANQUINHO, DELÍCIA, RIACHO, POÇO VERMELHO, RESFRIADO, CAPIM DE RAIZ, REMISSÃO E MOCAMBINHO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA |  |  |  |  | 10 |  | 100 |  |  | 100 |  | 10 | 42.86% | 1262391.21 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
9754 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | ENCERRADA | Concluído | FARTURA DO PIAUÍ -SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | Semiárido | LOCALIDADES ESPINHEIRO, CAÇIMBONA, LAGOA DAS PEDRAS E POÇO D'ANTA | CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NAS ZONAS RURAIS DOS MUNICÍPIOS DE FARTURA DO PIAUÍ - PI E SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ - PI | ADUTORA | 120 |  | 400 | 98 |  | Não se aplica (poços existentes) | 150.61 |  |  | 40 | 8173.41 |  | 94.42% | 618658.3 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL / Recursos de Operações de Crédito
8311 | N.A. | 2023-11-17 | IDEPI | ENCERRADA | Concluído | LUÍS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - ILHA GRANDE - PARNAÍBA | Litorânea + Meio Norte | LUÍS CORREIA - CAJUEIRO DA PRAIA - ILHA GRANDE - PARNAÍBA | SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO TECNOLÓGICO DAS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO LITORAL - 2ª ETAPA, CT 160/2021 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA |  | Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Principal-- Vazão Nominal por Conjunto: 1.800,00 m³/h ou 500,00 l/s;Linha Adutora de Água Tratada DN 400 mm- Vazão de Projeto: 102,00 l/s;Linha Adutora de Água Tratada DN 900 mm- Vazão de Projeto: 928,00 l/s;Estação Elevatória de Pindorama – EE Pindorama- Vazão Nominal por Conjunto: 630,49 m³/h ou 175,14 l/s;Linha Adutora de Água Tratada DN 400 mm- Vazão de Projeto: 350,27 l/s;Estação Elevatória de Parnaíba – EE Parnaíba- Vazão Nominal por Conjunto: 631,51 m³/h ou 175,42 l/s;Linha Adutora de Água Tratada DN 400 mm- Vazão de Projeto: 175,42 l/s;Estação Elevatória de Luís Correia – EE Luís Correia- Vazão Nominal por Conjunto: 264,89 m³/h ou 73,58 l/s;Linha Adutora de Água Tratada DN 300 mm- Vazão de Projeto: 80,52 l/s;Linha Adutora de Água Tratada DN 250 mm- Vazão de Projeto: 68,04 l/s; | Serão beneficiadas pelo projeto cerca de 338.000 pessoas em 2030, com um volume médio de 56.336 m³ de água tratada por dia. |  | N/A |  | 82423.22 |  | 55 | 8615 | 152765.09 |  | 99.79% | 4002837.51 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL / Recursos de Operações de Crédito
10743 | N.A. | 2023-11-17 | SEFIR | ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | FRONTEIRAS | Semiárido | OLHO D'ÁGUA DOS FREIRE, RECANTO ANDREZA, CHAPADA DO CARDAN, SONHAROL, ENCRUZILHADA, CACIMBINHA, LAGOA COMPRIDA E BARREIROS | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRAS - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 1000 |  | 8 | 1.3889 | 72 |  |  | 40 |  | 8 | 0.00% | 946078.63 | -
N.A. | 848543/2017 | 2023-12-06 | CODEVASF | EM ANDAMENTO | Não Informado | FRONTEIRAS | Semiárido | LOCALIDADE CATOLÉ E VIDAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRAS - PI | POÇO | 100 |  |  |  |  | 1.4889 |  |  |  | Não Informado |  |  | Não Informado | 380000
N.A. | 848544/2017 | 2023-12-06 | CODEVASF | EM ANDAMENTO | Não Informado | JAICÓS | Semiárido | JAICÓS | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JAICÓS - PI | POÇO | 120 |  |  | 19 |  | 2.5 |  |  |  | Não Informado |  |  | Não Informado | 380380.38
9922 | N.A. | 2023-11-17 | IAEPI | ENCERRADA | Concluído | JUREMA | Semiárido | ZONA URBANA E NAS LOCALIDADES NOVA MIRA, ALTO DOS MATIAS, CAMPO FORMOSO, MARISTELA E CALDEIRÃOZINHO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UNIFICADO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO JUREMA - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  |  | 912 | 4 | Não Informado | 4011.19 |  |  | 340 |  |  | 100.00% | 1976521.37 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL / Recursos de Operações de Crédito
9265 | N.A. | 2023-11-17 | IAEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | JÚLIO BORGES | Cerrado | LOCALIDADES ITIQUIRA, TOURO, INGAZEIRA, GAMELEIRA, GALILÉIA/ANGICAL, BOCA DA VEREDA, TABULEIRO ALTO, CAROARA, BOQUEIRÃO E SANTO ANTÔNIO | IMPLANTAÇÃO DE 10 (DEZ) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JÚLIO BORGES - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  |  | 150 | 10 | Não Informado | 360 |  |  | 100 |  | 10 | 46.73% | 1166290.11 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
10746 | N.A. | 2023-11-17 | SEFIR | ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | PALMEIRAIS | Litorânea + Meio Norte | ASSENTAMENTO ILHOTAS E CHAPADA, NA ZONA RURAL E NO BAIRRO CENTRO NA ZONA URBANA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PALMEIRAIS - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 407 |  | 3 | 0.56528 | 27 |  |  | 20 |  | 3 | 0.00% | 455000 | -
11580 | N.A. | 2023-11-17 | IDEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | PAU D'ARCO DO PIAUÍ | Litorânea + Meio Norte | LOCALIDADES CANTO DA PALHA E FAVEIRO | IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO DO PIAUÍ - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA |  | 2,1 m ³/h diária | Localidade canto da palha: 80 pessoasLocalidade Faveiro: 70 pessoas. |  | 2 | 0.58333 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 208506.92 | Recursos de Operações de Crédito
N.A. | 883250/2019 | 2023-12-06 | CODEVASF | EM ANDAMENTO | Não Informado | JUREMA | Semiárido | JUREMA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  |  | 750 | [5 empty] | Não Informado |  |  | Não Informado | 475000
10128 | N.A. | 2023-11-17 | IAEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | PEDRO II | Litorânea + Meio Norte | LOCALIDADES GOIABEIRA, MATO GROSSO, GROTAS, CIPÓ DE BAIXO, CIPÓ DE CIMA, CAATINGA E BAIRRO CHAPADA | IMPLANTAÇÃO DE 07 (SETE) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO II - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA |  |  |  |  | 5 |  | 2170 |  |  | 105 | 4439 | 2 | 31.99% | 1095078.3 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
N.A. | 883307/2019 | 2023-12-06 | CODEVASF | EM ANDAMENTO | Não Informado | JUREMA | Semiárido | JUREMA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUREMA - PI | POÇO | 120 |  |  |  |  | 3.0556 |  |  |  | Não Informado |  |  | Não Informado | 951000
9281 | N.A. | 2023-11-17 | IDEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | PIRACURUCA | Litorânea + Meio Norte | PIRACURUCA | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA A "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS CIVIS DA BARRAGEM PIRACURUCA - NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI | BARRAGEM | [12 empty] | 27.42% | 583808.4 | Recursos de Operações de Crédito
9191 | N.A. | 2023-11-17 | IDEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | PIRACURUCA | Litorânea + Meio Norte | PIRACURUCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM (PSB) E DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE), INCLUINDO TREINAMENTO DAS COMUNIDADES DA BARRAGEM PIRACURUCA, NO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI | BARRAGEM |  | O objetivo da ação é elaborar o projeto de recuperação da Barragem Piracuruca no município de Piracuruca - PI | Cerca de 28874 habitantes da cidade de Piracuruca e os habitantes dos municipios de São João, São Jose do Divino. |  | N/A | 3911000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 76.31% | 1087887.31 | Recursos de Operações de Crédito
N.A. | 849040/2017 | 2023-12-06 | CODEVASF | EM ANDAMENTO | Não Informado | MORRO CABEÇA NO TEMPO | Cerrado | MORRO CABEÇA NO TEMPO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI | POÇO | 100 |  |  | 63 |  | 2.2222 |  |  |  | Não Informado |  |  | Não Informado | 289276
4819 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | EM EXECUÇÃO | Sem evolução | NAZARÉ DO PIAUÍ - BELA VISTA DO PIAUÍ | Cerrado e Semiárido | LOCALIDADES MATA E MALHADINHA em NAZARÉ DO PIAUÍ e RECANTO DO CATITU E ANGICO em BELA VISTA DO PIAUÍ | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ZONAS URBANAS DOS MUNICÍPIOS DE NAZARÉ DO PIAUÍ E BELA VISTA DO PIAUÍ - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 445 |  | 4 | 0.76 | 24 |  |  | 20 |  | 4 | 60.86% | 421103.79 | -
642 | N.A. | 2023-11-17 | IDEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | OEIRAS | Semiárido | OEIRAS | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA MACRODRENAGEM - IDEPI - CONVÊNIO 666749 - DO MUNICÍPIO DE OEIRAS - PI | DRENAGEM | [12 empty] | 97.91% | 37500607.4 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL / RECURSOS DE CONVÊNIO / Recursos de Operações de Crédito
10341 | N.A. | 2023-11-17 | SEAGRO | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | OEIRAS | Semiárido | OEIRAS | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MICRODRENAGEM URBANA NOS BAIRROS RODAGEM DE PICOS E SANTA TERESA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OEIRAS - PI | ADUTORA | [12 empty] | 42.18% | 4535250.69 | Recursos de Operações de Crédito
11340 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | EM LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | TERESINA | Litorânea + Meio Norte | LOCALIDADE SANTA LUZ | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 154 |  | 1 | 0.21389 | 20 |  |  | 15 | 1155 | 1 | 0.00% | 261855.83 | Recursos de Operações de Crédito
11546 | N.A. | 2023-11-17 | IDEPI | EM LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | UNIÃO | Litorânea + Meio Norte | LOCALIDADES MORADA NOVA, MUNDO NOVO, (CENTRO DO FELÍCIO) E GOGÓ | IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE UNIÃO - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA |  | A capacitação da Adutora do Pe. Lira não é realizada através de Perfuração de 03 (três) poços tubulares profundos e equipamentos com bombasubmersa e acessórios/capacidade 3; 2,5 m³/h | Mundo Novo: 190 pessoas; Gogó: 98 pessoas; Morada Nova: 163 pessoas |  | 3 | 0.69444 | N/A | N/A | N/A | 25 | 3911 | N/A | 0.00% | 484529.08
10776 | N.A. | 2023-11-17 | IAEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | PADRE MARCOS | Semiárido | LOCALIDADES BARRA E JATOBÁ | IMPLANTAÇÃO DE 2 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PADRE MARCOS - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  |  | 136 | 3 | Não Informado | 2031 |  |  | 60 | 11255 |  | 96.98% | 1301465.5 | Recursos de Operações de Crédito
11865 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | PAULISTANA | Semiárido | LOCALIDADE CHUPEIRO | IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 37 |  | 1 | 0.051389 | 500 |  |  | 10 |  | 1 | 0% | R$ 150.000,00 | -
10060 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | ENCERRADA | Concluído | PICOS | Semiárido | LOCALIDADES GAMELEIRA DOS RODRIGUES, SAQUINHO, MESA DE PEDRA, CAPITÃO DE CAMPOS E VOLTA DO MORRO I E II | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PICOS - PI | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 120 |  | 1421 |  | 6 | 1.9764 | 120 |  |  | 60 | 72 | 6 | 97.60% | 864506.55 | RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL / Recursos de Operações de Crédito
10751 | N.A. | 2023-11-17 | SEFIR | ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA ELABORAÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO DO PROJETO | Em desenvolvimento | SÃO JOÃO DA VARJOTA | Semiárido | MIMOSO E PINGA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 201 |  | 1 | 0.2787 | 751 |  |  | 5 |  | 1 | 0.00% | 303437.03 | -
10765 | N.A. | 2023-11-17 | SEFIR | CONTRATADA | Em desenvolvimento | SÃO RAIMUNDO NONATO | Semiárido | LAGOA GRANDE 1, LAGOA GRANDE 2, LAGOA GRANDE 3, LAGOA GRANDE 4, VERMELHINHO 1, VERMELHINHO 2, BARREIRINHO, BOI MORTO, LAGOA DO CIPÓ 1, LAGOA DO CIPÓ 2, BARREIRO 2, MOCÓS 2, CANCELA, VISTOSA, VISTOSA 2, LAGOA NOVA, PATOS, CURRAIS, PAU FERRO, CALDEIRÃO VELHO E CABOCLINHO 2 | PERFURAÇÃO DE 21 POÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNO NONATO - PI | POÇO | 120 |  | 1339 |  | 21 | 1.8595 | [6 empty] | 50.00% | 993244.22 | Recursos de Operações de Crédito
N.A. | 887070/2019 | 2023-12-06 | CODEVASF | EM ANDAMENTO | Não Informado | MORRO CABEÇA NO TEMPO | Cerrado | LOCALIDADES BAIXÃO DO MEL E BOM JARIDM | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO - PI | POÇO | 120 |  |  | 600 |  | 1.9444 |  |  |  | Não Informado |  |  | Não Informado | 285286
10961 | N.A. | 2023-11-17 | DER | CONTRATADA | Em desenvolvimento | PAES LANDIM | Cerrado | PAES LANDIM | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE PAES LANDIM - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | [12 empty] | 100.00% | 2997676.29 | -
N.A. | 847599/2017 | 2023-12-06 | CODEVASF | EM ANDAMENTO | Não Informado | CASTELO DO PIAUÍ | Litorânea + Meio Norte | CASTELO DO PIAUÍ | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ - PI | CHAFARIZ | 120 |  |  |  |  | 2.2222 |  |  |  | Não Informado |  |  | Não Informado | 380400
11261 | N.A. | 2023-11-17 | SEFIR | CONTRATADA | Em desenvolvimento | VÁRZEA BRANCA | Semiárido | COMUNIDADE UMBURANA | EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA-PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA |  |  | 200 | 50 |  |  | 3392 |  |  | 10 | 5555 |  | 0% | R$ 208.545,48 | -
N.A. | 895705/2019 | 2023-12-06 | CODEVASF | EM ANDAMENTO | Não Informado | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | Cerrado | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ - PI | POÇO | 120 |  |  | 200 |  | 1.6667 |  |  |  | Não Informado |  |  | Não Informado | 286500
11630 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | SANTA FILOMENA | Cerrado | LOCALIDADES BACABA E BREJO DAS OVELHAS | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PI | SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 120 |  | 24 |  | 2 | 0.1125 | 40 |  |  | 20 |  | 2 | 0% | R$ 264.185,70 | -
11051 | N.A. | 2023-11-17 | IAEPI | EM EXECUÇÃO | Em desenvolvimento | VÁRZEA BRANCA | Semiárido | LOCALIDADES LAGOA NOVA E PÃO DE AÇUCAR | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA - PI | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA |  |  |  |  | 2 |  | 20 |  |  | 20 | 6130 |  | 0.00% | 604394.24 | -
11490 | N.A. | 2023-11-17 | SADA | CONTRATADA | Em desenvolvimento | VÁRZEA BRANCA | Semiárido | ALTAMIRA, CACIMBA, CAROA, FAZENDA PARNAÍBA, LAGOA DA ONÇA, LAGOA DO JATOBÁ, LAGOA DO MEIO I, LAGOA DO PEIXE, LAGOA DO RAIMUNDO, LAGOA DOS SOARES, MONTES CLAROS, PAU DE RATO, SALINAS, SÍTIO DA ALDEIA, TRAÍRAS, VILA BITU e ZÉ PEREIRA | RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA - PI | BARRAGEM | Não Informada |  |  | Não Informada |  | Não Informada |  |  |  | Não Informada |  |  | 16.67% | 883018.96 | Recursos de Operações de Crédito
N.A. | 887079/2019 | 2023-12-06 | CODEVASF | EM ANDAMENTO | Não Informado | URUÇUÍ | Cerrado | LOCALIDADE CABECEIRA DA ESTIVA | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ - PI | POÇO | 120 |  |  | 67 |  | 2.5 |  |  |  | Não Informado |  |  | Não Informado | 423549.29
11711 | N.A. | 2023-11-17 | SEDEC | ATIVIDADES PREPARATÓRIAS PARA LICITAÇÃO | Em desenvolvimento | VÁRZEA BRANCA | Semiárido | ALTAMIRA, CACIMBA, CAROA, FAZENDA PARNAÍBA, LAGOA DA ONÇA, LAGOA DO JATOBÁ, LAGOA DO MEIO I, LAGOA DO PEIXE, LAGOA DO RAIMUNDO, LAGOA DOS SOARES, MONTES CLAROS, PAU DE RATO, SALINAS, SÍTIO DA ALDEIA, TRAÍRAS, VILA BITU e ZÉ PEREIRA | RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE BARREIROS E PEQUENAS BARRAGENS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA BRANCA - PI | BARRAGEM | Não Informada |  |  | Não Informada |  | Não Informada |  |  |  | Não Informada |  |  | 0% | R$ 1.497.491,86 | -
Note on K18: Barreto, Theo: Aquisição de Tubos

## macro (hidden)
Acauã | Semiárido | Semiárido
Agricolândia | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Água Branca | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Alagoinha do Piauí | Semiárido | Semiárido
Alegrete do Piauí | Semiárido | Semiárido
Alto Longá | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Altos | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Alvorada do Gurguéia | Cerrado | Cerrado
Amarante | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Angical do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Anísio de Abreu | Semiárido | Semiárido
Antônio Almeida | Cerrado | Cerrado
Aroazes | Semiárido | Semiárido
Arraial | Cerrado | Cerrado
Assunção do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Avelino Lopes | Cerrado | Cerrado
Baixa Grande do Ribeiro | Cerrado | Cerrado
Barras | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Barreiras do Piauí | Cerrado | Cerrado
Barro Duro | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Batalha | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Bela Vista do Piauí | Semiárido | Semiárido
Belém do Piauí | Semiárido | Semiárido
Beneditinos | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Bertolínia | Cerrado | Cerrado
Boa Hora | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Bocaina | Semiárido | Semiárido
Bom Jesus | Cerrado | Cerrado
Bonfim do Piauí | Semiárido | Semiárido
Boqueirão do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Brasileira | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Brejo do Piauí | Cerrado | Cerrado
Buriti dos Lopes | Litoral | Meio Norte + Litoral
Buriti dos Montes | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Cabeceiras do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Cajazeiras do Piauí | Semiárido | Semiárido
Campinas do Piauí | Semiárido | Semiárido
Campo Grande do Piauí | Semiárido | Semiárido
Campo Maior | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Canavieira | Cerrado | Cerrado
Canto do Buriti | Cerrado | Cerrado
Capitão de Campos | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Caracol | Semiárido | Semiárido
Caraúbas do Piauí | Litoral | Meio Norte + Litoral
Caridade do Piauí | Semiárido | Semiárido
Castelo do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Caxingó | Litoral | Meio Norte + Litoral
Cocal | Litoral | Meio Norte + Litoral
Cocal de Telha | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Cocal dos Alves | Litoral | Meio Norte + Litoral
Coivaras | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Colônia do Gurguéia | Cerrado | Cerrado
Colônia do Piauí | Semiárido | Semiárido
Conceição do Canindé | Semiárido | Semiárido
Coronel José Dias | Semiárido | Semiárido
Corrente | Cerrado | Cerrado
Cristalândia do Piauí | Cerrado | Cerrado
Cristino Castro | Cerrado | Cerrado
Curimatá | Cerrado | Cerrado
Currais | Cerrado | Cerrado
Curral Novo do Piauí | Semiárido | Semiárido
Demerval Lobão | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Dirceu Arcoverde | Semiárido | Semiárido
Dom Expedito Lopes | Semiárido | Semiárido
Domingos Mourão | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Elesbão Veloso | Semiárido | Semiárido
Eliseu Martins | Cerrado | Cerrado
Esperantina | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Fartura do Piauí | Semiárido | Semiárido
Flores do Piauí | Cerrado | Cerrado
Floriano | Cerrado | Cerrado
Francinópolis | Semiárido | Semiárido
Francisco Ayres | Cerrado | Cerrado
Francisco Macedo | Semiárido | Semiárido
Francisco Santos | Semiárido | Semiárido
Fronteiras | Semiárido | Semiárido
Geminiano | Semiárido | Semiárido
Gilbués | Cerrado | Cerrado
Guadalupe | Cerrado | Cerrado
Guaribas | Semiárido | Semiárido
Hugo Napoleão | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Ilha Grande | Litoral | Meio Norte + Litoral
Inhuma | Semiárido | Semiárido
Ipiranga do Piauí | Semiárido | Semiárido
Isaías Coelho | Semiárido | Semiárido
Itainópolis | Semiárido | Semiárido
Itaueira | Cerrado | Cerrado
Jacobina do Piauí | Semiárido | Semiárido
Jaicós | Semiárido | Semiárido
Jardim do Mulato | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Jatobá do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Jerumenha | Cerrado | Cerrado
João Costa | Semiárido | Semiárido
Joaquim Pires | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
José de Freitas | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Juazeiro do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Júlio Borges | Cerrado | Cerrado
Jurema | Semiárido | Semiárido
Lagoa Alegre | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Lagoa de São Francisco | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Lagoa do Barro do Piauí | Semiárido | Semiárido
Lagoa do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Lagoa do Sítio | Semiárido | Semiárido
Landri Sales | Cerrado | Cerrado
Luís Correia | Litoral | Meio Norte + Litoral
Luzilândia | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Manoel Emídio | Cerrado | Cerrado
Marcos Parente | Cerrado | Cerrado
Matias Olímpio | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Miguel Alves | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Milton Brandão | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Monsenhor Gil | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Monsenhor Hipólito | Semiárido | Semiárido
Monte Alegre do Piauí | Cerrado | Cerrado
Morro do Chapéu do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Murici dos Portelas | Litoral | Meio Norte + Litoral
Nazaré do Piauí | Cerrado | Cerrado
Nazária | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Nossa Senhora de Nazaré | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Nossa Senhora dos Remédios | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Nova Santa Rita | Cerrado | Cerrado
Novo Oriente do Piauí | Semiárido | Semiárido
Oeiras | Semiárido | Semiárido
Olho d Água do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Padre Marcos | Semiárido | Semiárido
Paes Landim | Cerrado | Cerrado
Pajeú do Piauí | Cerrado | Cerrado
Palmeira do Piauí | Cerrado | Cerrado
Palmeirais | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Paquetá | Semiárido | Semiárido
Parnaguá | Cerrado | Cerrado
Parnaíba | Litoral | Meio Norte + Litoral
Passagem Franca do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Patos do Piauí | Semiárido | Semiárido
Paulistana | Semiárido | Semiárido
Pavussu | Cerrado | Cerrado
Pedro II | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Pedro Laurentino | Cerrado | Cerrado
Picos | Semiárido | Semiárido
Pimenteiras | Semiárido | Semiárido
Pio IX | Semiárido | Semiárido
Piracuruca | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Piripiri | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Porto | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Porto Alegre do Piauí | Cerrado | Cerrado
Prata do Piauí | Semiárido | Semiárido
Queimada Nova | Semiárido | Semiárido
Redenção do Gurguéia | Cerrado | Cerrado
Regeneração | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Riacho Frio | Cerrado | Cerrado
Ribeira do Piauí | Cerrado | Cerrado
Ribeiro Gonçalves | Cerrado | Cerrado
Rio Grande do Piauí | Cerrado | Cerrado
Santa Cruz do Piauí | Semiárido | Semiárido
Santa Filomena | Cerrado | Cerrado
Santa Luz | Cerrado | Cerrado
Santana do Piauí | Semiárido | Semiárido
Santa Rosa do Piauí | Semiárido | Semiárido
Santo Antônio de Lisboa | Semiárido | Semiárido
Santo Antônio dos Milagres | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Santo Inácio do Piauí | Semiárido | Semiárido
São Braz do Piauí | Semiárido | Semiárido
São Félix do Piauí | Semiárido | Semiárido
São Francisco de Assis do Piauí | Semiárido | Semiárido
São Francisco do Piauí | Semiárido | Semiárido
São Gonçalo do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
São João da Canabrava | Semiárido | Semiárido
São João da Fronteira | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
São João da Serra | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
São João da Varjota | Semiárido | Semiárido
São João do Piauí | Semiárido | Semiárido
São José do Divino | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
São José do Peixe | Cerrado | Cerrado
São José do Piauí | Semiárido | Semiárido
São Julião | Semiárido | Semiárido
São Lourenço do Piauí | Semiárido | Semiárido
São Luis do Piauí | Semiárido | Semiárido
São Miguel da Baixa Grande | Semiárido | Semiárido
São Miguel do Tapuio | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
São Pedro do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
São Raimundo Nonato | Semiárido | Semiárido
Sebastião Leal | Cerrado | Cerrado
Sigefredo Pacheco | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Simões | Semiárido | Semiárido
Simplício Mendes | Semiárido | Semiárido
Socorro do Piauí | Cerrado | Cerrado
Sussuapara | Semiárido | Semiárido
Teresina | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
União | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Uruçuí | Cerrado | Cerrado
Valença do Piauí | Semiárido | Semiárido
Várzea Branca | Semiárido | Semiárido
Várzea Grande | Semiárido | Semiárido
Vera Mendes | Semiárido | Semiárido
Vila Nova do Piauí | Semiárido | Semiárido
Wall Ferraz | Semiárido | Semiárido
Aroeiras do Itaim | Semiárido | Semiárido
Barra D'Alcântara | Semiárido | Semiárido
Betânia do Piauí | Semiárido | Semiárido
Bom Princípio do Piauí | Litoral | Meio Norte + Litoral
Cajueiro da Praia | Litoral | Meio Norte + Litoral
Caldeirão Grande do Piauí | Semiárido | Semiárido
Campo Alegre do Fidalgo | Semiárido | Semiárido
Campo Largo do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Capitão Gervásio Oliveira | Semiárido | Semiárido
Curralinhos | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Dom Inocêncio | Semiárido | Semiárido
Floresta do Piauí | Semiárido | Semiárido
Joca Marques | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Lagoinha do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Madeiro | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Marcolândia | Semiárido | Semiárido
Massapê do Piauí | Semiárido | Semiárido
Miguel Leão | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Morro Cabeça no Tempo | Cerrado | Cerrado
Novo Santo Antônio | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Pau D'Arco do Piauí | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
Santa Cruz dos Milagres | Semiárido | Semiárido
São Gonçalo do Gurguéia | Cerrado | Cerrado
São João do Arraial | Meio Norte | Meio Norte + Litoral
São Miguel do Fidalgo | Cerrado | Cerrado
Sebastião Barros | Cerrado | Cerrado
Tamboril do Piauí | Cerrado | Cerrado
Tanque do Piauí | Semiárido | Semiárido